## Sheet1
2020年度预算项目绩效自评表 | 2020年度预算项目绩效自评表
一、基本情况 | 项目名称： | 全国企业创新调查 |  | 是否为专项资金： |  | 否 | 实施（主管）单位 | 410002-河北省统计局（机关） |  | 金额单位： | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 10.5 | 到位数 | 10.5 |  |  | 执行数 | 7 |  | 66.67
| 其中：财政资金 | 10.5 | 其中：财政资金 | 10.5 |  |  | 其中：财政资金 | 7
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成创新数据的收集，确保全省上报率100%。全面掌握我省2019年规模以上企业创新发展现状。 |  |  |  | 完成2019年全省企业创新调查的数据收集工作，上报率100%，并做好数据审核、汇总以及认定工作。全面掌握我省2019年规模以上企业创新发展现状，发布2019年全省企业创新调查主要数据。 |  |  |  |  | 100
| 根据创新数据结果，分析评估全省创新水平，为政府科学决策提供参考。 |  |  |  | 我省企业创新的数据能够从客观上反映我省企业创新的实际水平，为政府科学决策提供了参考，数据认可度100%。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分
| 产出指标 | 数量指标 | 一套表企业调查单位数 | 反映企业创新联网直接单位平台工业企业、建筑业企业和服务业企业上报单位数据情况 | >= | 23000 | 个 | 24206个 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 企业调查指标数 | 反映工业企业、建筑业企业和服务业企业创新调查的调查指标数量情况 | >= | 180 | 个 | 180个 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 企业上报率 | 反映对企业创新状况进行调查和统计情况 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 数据审核率 | 反映对企业创新上报数据进行审核情况 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 | 反映年度内已执行资金占总资金的比重 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映支出数不超过财政支持经费规模 | <= | 15 | 万元 | 7万元 | 完成 | 100 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数据发布完成率 | 反映在国家反馈后，对数据进行公开发布，服务社会情况 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 数据质量影响程度 | 反映对创新调查数据质量的提高程度 | 文字描述 | 0 | 较大 | 较大 | 完成 | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府认可度 | 反映政府和相关部门对创新调查数据的认可度 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 | [5 empty] | 0 |  | 66.67 | 10 | 6.67
| 自评总分 | 96.67